АДМИНИСТРАЦИЯ

БАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.03.2012 | № 34 |
| --- | --- |
| с. Баган Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета, их формирование и реализации и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, в целях реализации положений решения восьмой сессии Совета депутатов Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 16.11.2010 № 55  «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Баганском сельсовете»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

  - Порядок принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета, их формирования и реализации (приложение № 1).

  - Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета (приложение № 2).

2. Специалистам администрации:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета.

2.1. Обеспечивать подготовку и представление в финансовый орган администрации Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                                В.П.Старых

Соколова Анастасия Леонидовна

21-368

Приложение № 1

к постановлению администрации

Баганского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области

от 21.03.2012 № 34

Порядок

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ

Баганского сельсовета,  их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, в целях реализации положений решения восьмой сессии Совета депутатов Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 16.11.2010 № 55  «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Баганском сельсовете»

1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам Баганского сельсовета относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы Баганского сельсовета - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной целевой программы сельсовета должна
соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития
Баганского сельсовета, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов,
результатам анализа экономического, социального и экологического состояния
Баганского сельсовета.

  - Долгосрочные целевые программы Баганского сельсовета должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Баганского сельсовета проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями администрации, определенными федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами.

  - Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем Баганского сельсовета, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Новосибирской области, постановлениями и распоряжениями администрации Баганского района  постановлениями и распоряжениями администрации Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области.

Долгосрочная целевая программа Баганского сельсовета может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы Баганского сельсовета мероприятий, аналогичных предусмотренным в других  долгосрочных целевых программах Баганского сельсовета.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы Баганского сельсовета мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета;

формирование проекта долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета:

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета могут выступать Глава Баганского сельсовета, Совет депутатов Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется  специалистами администрации, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

2.2.1. Значимость и актуальность проблемы для Баганского сельсовета;

2.2.2. Сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных целевых программ, областных долгосрочных целевых программ;

2.2.3.  Необходимость координации действий  специалистов администрации и других участников программы.

2.3. Специалисты  администрации, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовят обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Новосибирской области), причин ее возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам долгосрочной целевой программы сельсовета, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджет сельсовета, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемых муниципальных заказчиках и разработчиках долгосрочной целевой программы сельсовета.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации могут быть привлечены общественные организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

  - Обоснование на программную разработку проблемы представляется  специалистами администрации, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, с заключением сектора экономики и финансов на рассмотрение Главе Баганского сельсовета.

  - В случае принятия положительного решения Главой Баганского сельсовета о разработке долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета специалисты администрации, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовят проект нормативно-правового акта администрации сельсовета о разработке соответствующей программы.

В нормативно-правовом акте  администрации устанавливаются: наименование проекта долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета, муниципальный  заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы поселения, источник финансирования.

Для долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета, имеющих более одного муниципального  заказчика, определяется муниципальный  заказчик-координатор.

2.6. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие специалистов администрации и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

  - Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке целевой   программы Баганского сельсовета  могут   привлекаться   специализированные   научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.8. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет финансовый орган администрации.

- Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета, определенный нормативно-правовым актом  администрации, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы сельсовета и представление его на рассмотрение Главе Баганского сельсовета.

3.2. Долгосрочная целевая программа Баганского сельсовета состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельсовета, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета, включая организацию управления долгосрочной целевой программой Баганского сельсовета и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета.

3.3.	К содержанию разделов долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Баганского сельсовета, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей. Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

изменяемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельсовета с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации  долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках.  Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность муниципального заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы сельсовета, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Баганского сельсовета) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета разрабатывается муниципальными  заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению администрации Баганского сельсовета, утверждающим программу.

3.4.	К проекту долгосрочной целевой программы  Баганского сельсовета должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета.

- При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Баганского сельсовета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств   бюджета Баганского сельсовета в порядке, установленном федеральными, областными и муниципальными  нормативными правовыми актами.

- Проект долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета с заключением сектора экономики и финансов, нормативно-правовым актом    администрации  о разработке долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик, вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Баганского сельсовета.

- В случае наличия замечаний Главы Баганского сельсовета муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик) долгосрочной целевой программы поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

- Долгосрочные целевые программы Баганского сельсовета, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации сельсовета.

4.Финансирование долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета утверждается решением Совета депутатов Баганского сельсовета о  бюджете Баганского сельсовета в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации Баганского сельсовета, утвердившим программу.

- Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Баганского сельсовета не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов Баганского сельсовета  о  бюджете Баганского сельсовета на Собрание депутатов  Баганского сельсовета. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ поселения являются средства  бюджета Баганского сельсовета, а также могут являться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные средства.

- Финансирование долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета за счет средств   бюджета Баганского сельсовета осуществляется в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Баганского сельсовета  о бюджете сельсовета.

Средства федерального бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах Баганского сельсовета при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства областного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах Баганского сельсовета при условии подтверждения их областным законом об областном бюджете.

Средства районного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах Баганского сельсовета при условии подтверждения их решения Совета депутатов Баганского сельсовета.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Финансовый орган администрации при подготовке проекта решения Совета депутатов Баганского сельсовета о  бюджете Баганского сельсовета учитывает объемы средств, заявленных муниципальными   заказчиками   в   докладах   о   результатах   и   основных направлениях деятельности главных распорядителей средств   бюджета Баганского сельсовета на реализацию долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета.

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельсовета администрацией Баганского сельсовета не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Совета  депутатов Баганского сельсовета о бюджете Баганского сельсовета  на Собрание депутатов  сельсовета может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации  долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета муниципальных контрактов в  бюджете Баганского сельсовета предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Баганского сельсовета,  вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной  собственности Баганского сельсовета в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Баганского сельсовета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Баганского сельсовета.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и контроль за ходом ее выполнения

- Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета определяются муниципальным заказчиком.

- Руководителем долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета является специалист администрации, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком). Руководитель долгосрочной целевой программы сельсовета несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

- Реализация долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета осуществляется на основе:

муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные  заказчики долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета (муниципальные заказчики) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета сельсовета в установленном порядке.

  - Муниципальные  заказчики (муниципальные заказчики)  долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета направляют:

ежеквартально в финансовый орган администрации отчет, а также по запросу сектора - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Баганского сельсовета, составления проекта  бюджета Баганского сельсовета на плановый период, в финансовый орган - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам Баганского сельсовета, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета должен содержать:

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета.

  - Финансовый орган администрации готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главе Баганского сельсовета.

  - В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и перечня программных мероприятий и согласует предложения с Главой  Баганского сельсовета.

5.8.Финансовый орган вправе внести на рассмотрение Главе Баганского сельсовета следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе  Баганского сельсовета, реализуемой муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета с приостановлением финансирования из  бюджета Баганского сельсовета ;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета с приостановлением финансирования из  бюджета сельсовета.

5.9.	В случае поддержки Главы Баганского сельсовета предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельсовета муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик) вносит соответствующий проект постановления.

По долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета Баганского сельсовета – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик)  подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Главе Баганского сельсовета.

- Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств  бюджета сельсовета – муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик) и вносит соответствующий проект постановления администрации сельсовета.

- Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением  администрации Баганского сельсовета не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Баганского сельсовета  на Совете депутатов  Баганского сельсовета.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Основание для разработки программы

(наименование, номер и дата распоряжения  администрации Баганского сельсовета)

Муниципальный заказчик программы

Разработчик программы

Основная цель программы

Основные задачи программы

Сроки реализации программы

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и
          мероприятий

Исполнители программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система организации контроля за исполнением программы

Приложение № 2

к постановлению администрации

Баганского  сельсовета

Баганского района

Новосибирской области

от 21.03.2012 № 34

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета.

- Оценка эффективности долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

- Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в сектор экономики и финансов в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета, информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета.

- Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

- Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета Баганского сельсовета.

В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета Баганского сельсовета.

6.	Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых
программ Баганского сельсовета должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы сельсовета в экономическое развитие Баганского сельсовета, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы сельсовета в экономическое развитие должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8.	Информация, представляемая муниципальным заказчиком
(муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности
реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по 
долгосрочной целевой программе сельсовета анализируется сектором экономики и финансов. По результатам указанной оценки сектор подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики и финансов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главе Баганского сельсовета на рассмотрение и согласование показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета Баганского сельсовета в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Баганского сельсовета, составления проекта  бюджета Баганского сельсовета на плановый период.

9.Сектор экономики и финансов вправе внести на рассмотрение Главе Баганского сельсовета следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе Баганского сельсовета, реализуемой муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком- координатором):

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельсовета с приостановлением финансирования из  бюджета Баганского сельсовета;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ Баганского сельсовета с приостановлением финансирования из   бюджета Баганского сельсовета.

Решения являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления администрации Баганского сельсовета.

10.	Отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам сельсовета по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением администрации Баганского сельсовета.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы Баганского сельсовета за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11.	Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов обнародуются.